## Foglio1
ID | Attività | Effort | Risorse | Durata(ore) | Data inizio | Data fine
1 | Progettazione e realizzazione del database | 3 | mySql | 2
2 | Sviluppo e testing della comunicazione con il database | 3 | mySql, C# | 1.30
3 | Sviluppo e testing della finestra di login | 3 | C# | 1.30
4 | Sviluppo del form che permette la lettura dei codici QR/Barcode tramite webcam | 3 3 | C# | 3
5 | Progettazione e sviluppo delle varie interfacce per ogni tipologia di utente | 3 | C# | 8
6 | Progettazione e sviluppo di un interfaccia per il setup della connessione con il server | 3 | mySql, C# | 1.30
7 | Test connessione del server che non è localizzato sullo stesso computer | 3 | mySql | 2.30